## 项目计划
窗口清理工具：开发与学习计划
截止2026-11-06。每天100分钟，技术学习与软件交付同等重要，核心由本人独立编写。
日期 | 项目推进 | 只学当日需要的知识 | 自己手写的内容 | 工程与学习验收 | 完成状态 | 问题与解决记录
2026-10-26T00:00:00.000Z | 环境与鼠标坐标（历史） | 项目解释器、pywin32、坐标采样；已有基础不重教 | 复用 practice_day01.py；保留已有坐标实验 | 坐标移动对照与独立解释待实际记录 | 已实现但未充分测试 | 已有坐标代码；仅静态/依赖证据，未收到移动对照结果。
2026-10-27T00:00:00.000Z | 定位原理与本人对照实验 | HWND、屏幕坐标、parent/owner、窗口层级与生命周期；消息仅有余力时预学 | 本人设计三组对照与必要局部修改；工程和理解齐备且有余力再延伸关闭，不重写已有定位 | 两窗/同窗两处有输出；本人说明点、句柄、根、参数与生命周期；对照有预测/结果/解释。 | 已实现但未充分测试 | 现有定位代码语法通过，三组输出和独立解释待验证。
2026-10-28T00:00:00.000Z | 稳定一次正常关闭请求 | Windows 消息、生命周期、PostMessage/SendMessage、权限 | 对确认目标请求一次；处理查询/投递失败；完成依赖预检 | 空白/未保存/取消有实测；能追踪消息投递与处理，解释参数、包装返回、权限和同步/异步取舍。 | 尚未开始
2026-10-29T00:00:00.000Z | 最小全局鼠标监听 | WH_MOUSE_LL、普通 GUI 事件区别、短回调、hook 生命周期 | 先只识别；监听可启动/停止；验证封装候选 | 普通输入正常、退出无遗留；独立启动/停止实验；能解释全局与 GUI 事件、短回调、传播和资源释放。 | 尚未开始
2026-10-30T00:00:00.000Z | 清理模式、取消与目标过滤 | 状态、输入配对、旧事件、过滤与资源复位 | 开始后单次选择、过滤、请求、退出；Esc/右键取消 | 一次一请求、拒绝、取消、三轮通过；能解释状态/旧轮事件、输入配对、同步边界和模块责任。 | 尚未开始
2026-10-31T00:00:00.000Z | PySide6 基本主界面 | QApplication/QWidget、按钮、布局、信号槽及版本组合 | 搭建开始/取消/状态反馈外壳，准备业务入口；最小 GUI 构建冒烟 | 基本 GUI 响应与构建冒烟；本人说明 QApplication/控件、事件循环、信号槽与回调调用时机。 | 尚未开始
2026-11-01T00:00:00.000Z | GUI 接线与跨应用光标 | GUI 事件循环、主线程、跨线程通知、状态同步 | 从 GUI 启动和结束清理；实现选择光标与取消/失败/退出恢复 | 自身过滤、取消/三轮及跨应用光标恢复；能追踪线程通知与界面更新，解释阻塞和恢复责任。 | 尚未开始
2026-11-02T00:00:00.000Z | 首个独立运行版本 | PyInstaller、解释器与依赖、资源路径、构建区别 | 先生成完整 onedir 构建；记录资源/图标/版本；核对安装测试环境 | 脱离源码/项目环境启动回归；能说明解释器/库/动态后端/资源如何进入构建及缺失时怎样定位。 | 尚未开始
2026-11-03T00:00:00.000Z | 必要交互与稳定性完善 | 轻量 QSS、图标、错误反馈、必要日志、回归测试 | 修主要 Bug；清楚状态/错误提示；输出可安装的构建 | 主要 Bug 复现→本人修改→复测；能讲原因/参数/流程/局限；无故障不编造，暂停低价值扩展。 | 尚未开始
2026-11-04T00:00:00.000Z | 安装包与工程交付 | Inno Setup、安装/卸载、快捷方式、README、发布 | 制作安装包和卸载入口，完善运行说明与交付文件清单 | 安装→启动→核心回归→退出→卸载有结果；能解释 exe/安装器、版本、快捷方式与数据保留。 | 尚未开始
2026-11-05T00:00:00.000Z | 候选版冻结与技术复盘 | 实际架构、API 参数、选型、真实排障与已知限制 | 形成可演示候选交付版；整理真实成长证据与项目介绍 | 候选成品复验和源码对应；本人能用实际代码/实验解释核心机制、选型、参数、真实排障与限制。 | 尚未开始
2026-11-06T00:00:00.000Z | 最终验收与交付 | 只复用已学技术，不安排重大新功能 | 最终回归、必要小修、成果提交及版本核对 | 最终成品与安装卸载证据齐全；工程和学习缺项分记，保留版本/提交与本人讲解，不假称掌握。 | 尚未开始

## 执行规则
项目约定 | 执行方式
首要目标 | 2026-11-06 前独立交付可安装、可运行的 Windows GUI 软件，并真正学会关键新技术；学习与交付同等重要，两者须有真实证据。
核心行为 | 开始清理后光标变化；左键选择普通窗口，过滤后投递一次正常关闭请求并退出。Esc/右键取消；再点开始可继续。
本人负责 | 本人独立完成识别、请求、监听/拦截、取消、状态、过滤及核心接线，并能解释。参考使用、修改和验证如实记录。
AI可协助 | 讲解、查资料、局部独立示例、调试方向、审查与 UI 优化；具体授权内可协助资源/构建配置，不代写核心。
按需学习 | 默认：新技术/原理30、独立编码实验调试50、测试10、技术总结/Git/面试10分钟；也可25+55+10+10，总计100分钟。
范围 | 基本 GUI、开始/取消、跨应用选择光标、正常关闭、必要过滤/错误恢复、独立构建及安装卸载。数据库、登录、复杂设置不纳入 MVP。
任务栏功能 | 保留为扩展目标。多窗口分组等映射需单独验证；核心未稳定时不占用测试与打包时间。
交付检查点 | 10-28 识别/请求；10-30 输入核心；11-01 GUI/光标；11-02 独立构建；11-04 安装卸载；11-05 候选冻结；11-06 最终交付。
卡住如何求助 | 提供代码、预期、实际结果、完整报错和已试方法；定位→原理→思路→必要局部示例→本人修改→审查复测。
关闭的边界 | 发请求不等于已关闭。保留未保存内容提示；无响应、权限更高或特殊窗口可能无法关闭，不承诺通杀弹窗。
学习证据 | 每阶段同时记录工程成果（功能/源码/测试/Git）和学习成果（原理/本人实验/选型/参数流程/真实排障/讲解）；不能只会调用或只背概念。
每日100分钟 | 每天100分钟：30分钟关键原理、50分钟本人编码实验、10分钟测试、10分钟双类总结；时间冲突先减扩展，不先砍核心技术学习。
当前开发起点 | 先学 HWND/坐标/窗口层级，再用现有定位代码做本人预测与对照；定位运行和理解齐备后有余力才延伸关闭，稳定请求仍在10-28完成。
资料 | 优先看与当天任务相关的条目，不整套刷完教程。
pywin32（维护者） | https://github.com/mhammond/pywin32
今天：读取鼠标坐标 | https://mhammond.github.io/pywin32/win32gui__GetCursorPos_meth.html
窗口识别（Microsoft） | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-windowfrompoint
窗口关闭（Microsoft） | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/closing-the-window
界面入门（Qt） | https://doc.qt.io/qtforpython-6/quickstart.html
打包（Qt） | https://doc.qt.io/qtforpython-6/deployment/deployment-pyinstaller.html
优先技术 | Python、pywin32/Windows API、Windows 输入机制、PySide6/Qt、QSS、Git、PyInstaller、Inno Setup。候选封装须实测。
面试复盘 | 每天围绕真实内容共约3～5题，题目集中列出，答案统一文末；不强制逐题互动，不为面试堆技术名词。
范围缩减 | P0/P1/P2 是功能优先级，不是压低学习地位。先砍托盘、动画、高级设置、精修和重复实现；保留核心原理、本人实验、安全与发布验证。
五类进度状态 | 已完成并验证；已实现但未充分测试；正在开发；尚未开始；暂缓或取消。依据证据填写，不因日期过去自动完成。
Git 与成果记录 | 用户亲手检查忽略规则、差异、暂存、commit、push 并核对 GitHub。源码、测试和真实排障关联提交；保存不等于提交或推送。
当前计划来源 | docs/development-plan.md；新日执行单在 docs/learning/dayXX.md；真实成长记录在 docs/interview/。
五层技术深度 | 是什么、为什么、怎么工作、怎么使用、怎么应用与改进；API 参数/返回/异常与本人实验对应，不以普通 Python 复习冒充新技术。
掌握与证据 | 理解原理→独立编写→实际测试→排查问题→能够讲解。缺一环标待补；没有真实故障可做标注的边界分析，不编造修复经历。